## 20170914
计划中的任务和计划的工作时间 | 当前正在做的任务 | 被挂起的任务 | 测试中的任务 | 已完成的任务
pentaho本地安装（2017.09.15） | pentaho安装文档整理 | ◆前端整合Karma和Jasmine自动化单元测试 ◆前端引入MD5加密模块 | 前端暂时还没引入测试模块 | √角色维护改造完成 √人员维护改造完成 √角色菜单维护改造完成 √shiro安全机制的登录页面 √前端引入Jasmine单元测试模块 √表格分页实现 √深入表单校验 √登录页面引入谷歌验证码 √彻底消除JSP页面 √国际化 √品牌维护界面完成 √区域维护界面完成 √打包发布

## 20170912
计划中的任务和计划的工作时间 | 当前正在做的任务 | 被挂起的任务 | 测试中的任务 | 已完成的任务
| 文档编写完成 | ◆前端整合Karma和Jasmine自动化单元测试 ◆前端引入MD5加密模块 | 前端暂时还没引入测试模块 | √角色维护改造完成 √人员维护改造完成 √角色菜单维护改造完成 √shiro安全机制的登录页面 √前端引入Jasmine单元测试模块 √表格分页实现 √深入表单校验 √登录页面引入谷歌验证码 √彻底消除JSP页面 √国际化 √品牌维护界面完成 √区域维护界面完成 √打包发布

## 20170911
计划中的任务和计划的工作时间 | 当前正在做的任务 | 被挂起的任务 | 测试中的任务 | 已完成的任务
完成全部文档的编写（200170912） | 文档编写 | ◆前端整合Karma和Jasmine自动化单元测试 ◆前端引入MD5加密模块 | 前端暂时还没引入测试模块 | √角色维护改造完成 √人员维护改造完成 √角色菜单维护改造完成 √shiro安全机制的登录页面 √前端引入Jasmine单元测试模块 √表格分页实现 √深入表单校验 √登录页面引入谷歌验证码 √彻底消除JSP页面 √国际化 √品牌维护界面完成 √区域维护界面完成 √打包发布

## 20170907
计划中的任务和计划的工作时间 | 当前正在做的任务 | 被挂起的任务 | 测试中的任务 | 已完成的任务
通讯报表查看界面 （计划开发时间：20170908） | Infomanager的打包发布及相关文档的编写 | ◆前端整合Karma和Jasmine自动化单元测试 ◆前端引入MD5加密模块 | 前端暂时还没引入测试模块 | √角色维护改造完成 √人员维护改造完成 √角色菜单维护改造完成 √shiro安全机制的登录页面 √前端引入Jasmine单元测试模块 √表格分页实现 √深入表单校验 √登录页面引入谷歌验证码 √彻底消除JSP页面 √国际化 √品牌维护界面完成 √区域维护界面完成 √打包发布

## 20170901
计划中的任务和计划的工作时间 | 当前正在做的任务 | 被挂起的任务 | 测试中的任务 | 已完成的任务
菜单维护界面的重新整理 （计划开发时间：下周） | 菜单维护的拖拽删除功能 | ◆前端整合Karma和Jasmine自动化单元测试 ◆前端引入MD5加密模块 | 前端暂时还没引入测试模块 | √角色维护改造完成 √人员维护改造完成 √角色菜单维护改造完成 √shiro安全机制的登录页面 √前端引入Jasmine单元测试模块 √表格分页实现 √深入表单校验 √登录页面引入谷歌验证码 √彻底消除JSP页面 √国际化 √品牌维护界面完成 √区域维护界面完成
20170828——20170829 | 品牌维护树界面 | 基于树的增删改查
20170830 | 区域维护树界面
20170831——201709019 | 菜单树

## 20170830
计划中的任务和计划的工作时间 | 当前正在做的任务 | 被挂起的任务 | 测试中的任务 | 已完成的任务
菜单维护的拖拽删除功能 （计划开发时间：20170831） | 菜单维护的拖拽添加功能 | ◆前端整合Karma和Jasmine自动化单元测试 ◆前端引入MD5加密模块 | 前端暂时还没引入测试模块 | √角色维护改造完成 √人员维护改造完成 √角色菜单维护改造完成 √shiro安全机制的登录页面 √前端引入Jasmine单元测试模块 √表格分页实现 √深入表单校验 √登录页面引入谷歌验证码 √彻底消除JSP页面 √国际化 √品牌维护界面完成 √区域维护界面完成

## Sheet1
支付 | 部门
10088.16 | 10088.16
174760.46 | 174760.46
7229.8 | 7229.8
11114 | 11114
11151.8 | 11151.8
76241.62 | 76241.62
11231.76 | 11231.76
490917.25 | 490917.25
17763.44 | 17763.44
30947.62 | 30947.62
13805.78 | 13805.78
51188.74 | 51188.74
906440.43 | 906440.43
906440.44 | 906440.43 | 查询‘所有’
906440.435 | 906440.435 | 数据库

## 20170828
计划中的任务和计划的工作时间 | 当前正在做的任务 | 被挂起的任务 | 测试中的任务 | 已完成的任务
菜单维护界面的前端增删逻辑界面 （计划开发时间：20170829） | 菜单维护的查、改界面及拖拽功能 | ◆前端整合Karma和Jasmine自动化单元测试 ◆前端引入MD5加密模块 | 前端暂时还没引入测试模块 | √角色维护改造完成 √人员维护改造完成 √角色菜单维护改造完成 √shiro安全机制的登录页面 √前端引入Jasmine单元测试模块 √表格分页实现 √深入表单校验 √登录页面引入谷歌验证码 √彻底消除JSP页面 √国际化 √品牌维护界面完成 √区域维护界面完成
菜单树展示：
拖拽功能
双击编辑功能

## 20170825
计划中的任务和计划的工作时间 | 当前正在做的任务 | 被挂起的任务 | 测试中的任务 | 已完成的任务
菜单维护界面的前端增删改逻辑界面 （计划开发时间：下周） | 区域维护界面 | ◆前端整合Karma和Jasmine自动化单元测试 ◆前端引入MD5加密模块 | 前端暂时还没引入测试模块 | √角色维护改造完成 √人员维护改造完成 √角色菜单维护改造完成 √shiro安全机制的登录页面 √前端引入Jasmine单元测试模块 √表格分页实现 √深入表单校验 √登录页面引入谷歌验证码 √彻底消除JSP页面 √国际化 √品牌维护界面完成 √区域维护界面完成

## 20170823
计划中的任务和计划的工作时间 | 当前正在做的任务 | 被挂起的任务 | 测试中的任务 | 已完成的任务
品牌维护界面的前端增删改逻辑界面 （计划开发时间：2017.08.24） | 品牌维护界面 | ◆前端整合Karma和Jasmine自动化单元测试 ◆前端引入MD5加密模块 ◆区域维护界面 | 前端暂时还没引入测试模块 | √角色维护改造完成 √人员维护改造完成 √角色菜单维护改造完成 √shiro安全机制的登录页面 √前端引入Jasmine单元测试模块 √表格分页实现 √深入表单校验 √登录页面引入谷歌验证码 √彻底消除JSP页面 √国际化 √品牌维护界面完成

## 20170817
计划中的任务和计划的工作时间 | 当前正在做的任务 | 被挂起的任务 | 测试中的任务 | 已完成的任务
前端整合Karma和Jasmine自动化单元测试 （计划开发时间：2017.08.21） | 前端国际化国际化 （计划时间是2017.08.16， 实际时间是2017.08.16~2017.08.17） | ◆前端引入MD5加密模块 | 前端暂时还没引入测试模块 | √角色维护改造完成 √人员维护改造完成 √角色菜单维护改造完成 √shiro安全机制的登录页面 √前端引入Jasmine单元测试模块 √表格分页实现 √深入表单校验 √登录页面引入谷歌验证码 √彻底消除JSP页面 √国际化

## 20170815
计划中的任务和计划的工作时间 | 当前正在做的任务 | 被挂起的任务 | 测试中的任务 | 已完成的任务
前端国际化（2017.08.16） | ◆登录页面引入谷歌验证码 ◆彻底消除JSP页面 | ◆前端整合Karma和Jasmine自动化单元测试 ◆前端引入MD5加密模块 | 正在测试中….. | √角色维护改造完成 √人员维护改造完成 √角色菜单维护改造完成 √shiro安全机制的登录页面 √前端引入Jasmine单元测试模块 √表格分页实现 √深入表单校验 √登录页面引入谷歌验证码 √彻底消除JSP页面

## 20170811
计划中的任务和计划的工作时间 | 当前正在做的任务 | 被挂起的任务 | 测试中的任务 | 已完成的任务
前端整合Karma和Jasmine自动化单元测试（下周重点） | ◆表格分页实现 ◆深入表单校验 | ◆前端整合Karma和Jasmine自动化单元测试 ◆前端引入MD5加密模块 | 正在测试中….. | √角色维护改造完成 √人员维护改造完成 √角色菜单维护改造完成 √shiro安全机制的登录页面 √前端引入Jasmine单元测试模块 √表格分页实现 √深入表单校验
深入表单校验
分页实现

## 20170809
计划中的任务和计划的工作时间 | 当前正在做的任务 | 被挂起的任务 | 测试中的任务 | 已完成的任务
1、解决测试出现的问题 2、引入ngGrid模块优化表格 | 前端整合Karma和Jasmine测试模块，并完成测试用例的编写 | ◆前端整合Karma和Jasmine自动化单元测试 ◆前端引入MD5加密模块 | 正在测试中….. | √角色维护改造完成 √人员维护改造完成 √角色菜单维护改造完成 √shiro安全机制的登录页面 √前端引入Jasmine单元测试模块
用jasmine做前端测试时出现angular的依赖注入的错误，暂时没找到解决办法
测试用例代码

## 20170808
计划中的任务和计划的工作时间 | 当前正在做的任务 | 被挂起的任务 | 测试中的任务 | 已完成的任务
前端整合Karma和Jasmine测试模块，并完成测试用例的编写 | 前端引入单元测试模块 | ◆前端整合Karma和Jasmine自动化单元测试 ◆前端引入MD5加密模块 | 前端暂时还没引入测试模块 | √角色维护改造完成 √人员维护改造完成 √角色菜单维护改造完成 √shiro安全机制的登录页面 √前端引入Jasmine单元测试模块

## 20170807
计划中的任务和计划的工作时间 | 当前正在做的任务 | 被挂起的任务 | 测试中的任务 | 已完成的任务
前端引入单元测试模块 时间：20170808（预计一天时间） | shiro安全机制的登录页面 | ◆前端引入单元测试模块 ◆前端引入MD5加密模块 | 前端暂时还没引入测试模块 | √角色维护改造完成 √人员维护改造完成 √角色菜单维护改造完成 √shiro安全机制的登录页面

## 20170804
计划中的任务和计划的工作时间 | 当前正在做的任务 | 被挂起的任务 | 测试中的任务 | 已完成的任务
1、shiro安全机制的登录页面的优化 2、前端引入单元测试模块 时间：20170807（预计一天时间） | 使用AngularIS重构角色菜单维护前端页面 | 1、登录界面的改造 2、前端单元测试模块 | 前端暂时还没引入测试模块 | 1、角色维护改造完成 2、人员维护改造完成 3、角色菜单维护改造完成
人员维护界面：
角色维护界面：
角色-菜单界面：
界面弹出框的优化：
成功消息模态框
信息编辑模态框
错误消息模态框

## 20170803
计划中的任务和计划的工作时间 | 当前正在做的任务 | 被挂起的任务 | 测试中的任务 | 已完成的任务
使用AngularIS重构人员维护前端页面（20170803） | 使用AngularIS重构人员维护前端页面 | 角色菜单维护界面的改造 | 前端暂时还没引入测试模块 | 1、角色维护改造完成 2、人员维护改造完成

## 20170802
计划中的任务和计划的工作时间 | 当前正在做的任务 | 被挂起的任务 | 测试中的任务 | 已完成的任务
Infomanager | 使用AngularIS重构角色维护前端页面 | 角色菜单维护界面的改造 | 前端暂时还没引入测试模块 | 角色维护改造完成

## 20170731
团队需要做的任务 | 当前正在做的任务 | 被挂起的任务 | 测试中的任务 | 已完成的任务
Infomanager | 利用AngularIS重构人员维护前端页面 | 1、角色维护界面2、角色菜单维护 | 前端暂时还没引入测试模块 | 登录页面改造完成